## Risk Table
Project XXXX RiskManagement Table
Risk Identification |  |  |  |  | Qualitative Assessment |  |  | Plan | [6 empty] | Impact |  |  | Risk | Opportunity
ID | Type | Name | Cause | Consequence | Probability | Impact | Priority | Risk Response | Action Plan | Responsible | Next review | Deadline |  |  | High | Medium | Low | Accept | Accept as is
0 | Risk | Projet trop buggué. | Développement qui génère beaucoup de bugs | On ne peut plus avancer/travailler | Certain | High | 1 | Reduce | - Reflechir à un nouveau process de developpement - Faire une session de debug | Le lead concerné | 2016-10-02 | 2016-10-02 | Probability | Certain | 1 | 2 | 3 | Reduce | Increase
1 | Risk | éloignement du cahier des charges | équipe qui veut trop bien faire | Client insatisfait | Medium | High | 6 | Avoid | -Process à mettre en place par le Product Owner pour suivre les tâches et éviter cela | Product Owner |  |  |  | High | 4 | 5 | 9 | Avoid | Refuse
2 | Opportunity | Investisseurs présents à la PGW | Une réunion d'investisseurs se tiendra en marge de la PGW | Financement du projet | High | High | 4 | Increase | Prendre contact avec des investisseurs via portail GameConnexion pour RDV. | Producer |  | 2016-10-15 |  | Medium | 6 | 7 | 11 | Transfer | Transfer
3 | [13 empty] | Low | 8 | 10 | 12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Risk Exemples
Exemples de risques
Design
GDD Incomplet
Patterns LD non créés
Recherches graphiques non terminées
Scope du projet trop grand
Production
Problème matériel inattendu
LD non prêt pour production
Qualité du jeu inférieure aux attentes
Pipeline de prod inadéquat
Conflit d'utilisation des ressources
Facteur humain
Indisponibilité d'un membre clef de l'équipe
Discorde entre membres de l'équipe
Membre de l'équipe non motivé
Risques externes
Projet non financé entièrement
Changement d'objectifs
Réduction du planning
Mauvaise perception de la qualité par le client